                                                                                           Świnoujście, dnia  03.09.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót:

[bookmark: _Hlk142382125]„Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzka 27-27G”

1. Zakres prac:
· wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zasilania elektrycznego 3-fazowego wraz z uzgodnieniami w ENEA Operator sp. z o.o. oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
· ułożenie nowej linii zasilania 3-fazowego do poszczególnych  mieszkań:
-   6 klatek po 10 mieszkań,
-   2 klatki po 15 mieszkań
· ułożenie przewodu w płaszczyźnie pionowej w korycie kablowym metalowym, 
w płaszczyznach poziomych do mieszkań w rurze peszla  (przewód YDY 5x6 / N2Xh 5x6 bezhalogenowy),
· montaż w piwnicach  nowych rozdzielni głównych RG – 8 szt. + skrzynek telekomunikacyjnych TL – 8 szt., w wielkości  zgodnie z ilością mieszkań na danej klatce plus administracja (łącznie 94 szt.) wraz z zabezpieczeniami ( zgodnymi z umowami mieszkańców w ENEA Operator sp. z o.o. ),  nowym zasilaniem, przyłączeniem do właściwego złącza kablowego ZK  oraz jego uziemieniem,
· montaż wyłączników przeciwpożarowych   (DPX) – 4 szt. ( 1 szt. na dwie klatki),
       oraz 8 szt. przycisku PPWP (przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu)  dla 
       każdej klatki,
· wykonanie zasilania między DPX w wewnętrzną linią zasilającą WLZ ( 4 rozdzielnie ) w klatkach, 
· połączenie przewodem trudnopalnym właściwego złącza kablowego ZK z DPX,
· przeniesienie liczników lokalowych do nowych rozdzielni wraz z ich podłączeniem,
· wymiana instalacji oświetlenia klatki schodowej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych typu LED firmy Milo typ  MP0301 plafon LED 16W z czujnikiem mikrofalowym – 58 szt., podłączeniem istniejącego oświetlenia przed klatką oraz  numerem policyjnym,
· zaślepienie istniejących włączników oświetlenia klatki schodowej,
· doprowadzenie z nowej rozdzielnicy znajdującej się w piwnicy każdej klatki do każdego z mieszkań światłowodu dwuwłóknowego bez spawania,
· wykonanie kompletnej instalacji dzwonkowej wraz z przyciskiem dzwonkowym 
i dzwonkiem zasilanym niskim napięciem 8-12 V, transformator dzwonkowy zamontowany w obudowie dzwonka np. ZAMEL GONG dwu – tonowy DNS-002/N lub inny równoważny,
· dostosowanie tablic mieszkaniowych do obecnych przepisów prawa ,
· wykonanie uziomu tablicy głównej oraz połączeń wyrównawczych instalacji przewodzących wspólnych,
· przygotowanie liczników do plombowania, 
· wykonanie pomiarów skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania) oraz pomiarów rezystancji izolacji oraz uziemienia,
· przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym protokół odbioru prac przez Enea Operator sp. z o. o.,
· wykonanie dokumentacji zdjęciowej na każdym etapie prac  tj. przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

2. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę opisaną: „Wymiana instalacji elektrycznej w częściach  wspólnych 
budynku mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzka 27-27G”
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 18 września 2026 r. do godziny 15.00.
Za skuteczne doręczenie oferty uznaje się jej fizyczne dostarczenie do siedziby Spółdzielni – bez względu na sposób doręczenia (np. osobiście, za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej itp.). 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

3. Termin wykonania:
· I części  robót do 31.12 2026 r.
· II część robót do 28.02.2027 r.
· III część robót do 30.04.2027 r.
· IV część robót do 30.06.62027 r. 

4. Informacje dodatkowe:
· Prace mogą zostać wykonane w 4 etapach, tj.  po dwie klatki wraz z wymianą złącza kablowego,
· Złącza kablowe znajdują się w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej 27, 27B, 27D, 27F,
· Ofertę należy złożyć w dwóch wariantach cenowych tj. z uwzględnieniem ceny przewodu YDY 5x6 oraz N2Xh 5x6 bezhalogenowy,
· Wykonawca zapewnia  materiały i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy,
· Wszelkie prace będą wykonane zgodnie ze sztuką elektryczną, przy zachowaniu zasad BHP oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
· Płatność za wykonane prace: 14 dni od daty bezusterkowego odbioru prac (częściowego i końcowego),
· Okres gwarancji na wykonane prace: 36 miesięcy od daty odbioru prac,
· Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie za podany w zapytaniu ofertowym zakres prac,
· Oferent przedstawia tylko jedną ofertę na formularzu ofertowym – załącznik  nr 1,
· W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może prosić  
o udzielanie przez Oferentów wyjaśnień dotyczących ich treści,
· Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
· Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty oficjalnego wyboru,
· Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, na każdym etapie jego rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny,

5. Wymagane informacje i dokumenty, które oferent winien dołączyć do oferty:
a) Nazwę, siedzibę i formę organizacyjną oferenta oraz datę sporządzenia oferty;
b) Określenie przedmiotu oferty;
c) Wynagrodzenie netto + Vat;
d) Termin ważności oferty.

6. Kontakt z Zamawiającym:
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem działu PT:  Pan Dariusz Nowak, nr tel. 508-526-796.

